## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: [001]
Proyecto: [Access Point Pae]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenario de prueba | Nivel de prioridad
1.0 | 1.0 | Inicio de sesion | 1.0 | Activo | 2024-05-22 | Poder ingresar al sistema | Medio | [7 empty] | Basado en la clase "usuario" y cotejamiento con la Base de datos | XP | Prueba de ingreso que datos previamente dispuestos | Alto
1.0 | 1.1 | Aplicar el diseño previamente establecido | 1.0 | Activo | 2024-05-22 | El diseño debe responder a las funciones del inicio de sesion | Medio | [7 empty] | arquitectura basada en la clase de usuario | XP | Que corresponda al diseño planteado | Medio
2.0 | 2.0 | Se registran los pertenecientes al Pae | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Poder validar correctamente los datos de los pertenecientes al Pae | Medio | [7 empty] | Basado en la clase "estudiantes" y contejaiento con la Base de datos | XP | Prueba de registro de pertenecientes al Pae | Alto
2.0 | 2.1 | Se muestra mensaje de registro exitoso | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Debe de aparecer el mensaje que proporciona la validez del registro | Medio | [7 empty] | Mensaje alerta al actualizar la tabla "estudiantes" | XP | Al validar el registro si muestre el mensaje | Medio
3.0 | 3.0 | Validacion al entregar el Pae a cada estuidiante con codigo de barras | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Poder validar la entrega del Pae correctamente | Alto | [7 empty] | Clase "validacion" y cotejamiento con la tabla de asistencia | XP | Prueba de validar la entrega del pae a el estudiante | Alto
3.0 | 3.1 | No debe de tardarse mas de 5 segundos la validacion de entrega | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Verificar que no demore mas de 5 segundos la validacion de entrega | Alto | [7 empty] | Confirmacion de eficiencia de la validacion de la clase "validacion" | XP | Prueba de que no sobrepase los 5 segundos la validacion | Alto
3.0 | 3.2 | La validacion debe de constar de un metodo alternativo en caso de fallas con el codigo de barras | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | El metodo alternativo debe de marcar la asistencia correctamente | Alto | [7 empty] | Confirmacion de asistencia con el metodo alternativo a la clase "validacion" | XP | Guardado correctamente de la asistencia por el metodo alternativo | Alto
4.0 | 4.0 | Guardado de asistencia al Pae | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Poder guardar la asistencia en la base de datos | Alto | [7 empty] | La clase "guardado" y conexión con la base de datos | XP | Que si sea el guardado de asistencia correcto | Alto
4.0 | 4.1 | El guardado de asistencia se realiza en tiempo real conectado a una base local | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Verificar que la asistencia si guarde en tiempo real con la conexión de la base de datos | Medio | [7 empty] | Confirmacion del guardado en tiempo real en la clase "Guardado" | XP | El sistema debe de estar haciendo la funcion de guardado en tiempo real correctamente | Alto
5.0 | 5.0 | Creacion de informes automatizados con estadisticas con base a fechas especificas | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Los informes deben de crearse correctamente con sus respectivas estadisticas y fechas | Medio | [7 empty] | La creacion de informes basados en las funciones de la clase "informes" | XP | Se deben de crear los informes correctamente con sus respectivas especificaciones | Bajo
5.0 | 5.1 | La creación de informe se realizará automáticamente cada 24h | 1.0 | Pausa | 2024-05-22 | Se debe verificar si los informes estan siendo creados correctamente en el tiempo requerido | Medio | [7 empty] | La creacion de informes basados en la clase "informe" | XP | Al terminar el lapso de 24 horas mostrar el nuevo informe con sus respectivas caracteristicas | Bajo

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.